## Presenze
DIARIO DI BORDO
Data | Ora Inizio | Ora Fine | Romano Giovanni | Mauro Arcangelo | Russo Caludio | Note:
2026-04-19 | 11:30 | 12:30 | TRUE | TRUE | TRUE | Riunione di inizio Progetto. Discusso sull'idea del progetto e analisi dell'organizzazione generale.
2026-04-20 | 20:00 | 21:00 | TRUE | TRUE | TRUE | Creazione del documento di presentazione dell'idea del progetto con trama, concept, struttura dei livelli, elementi di gioco e requisiti non funzionali
2026-04-26 | 11:00 | 12:30 | TRUE | TRUE | TRUE | Inizio della progettazione dell'organizzazione di lavoro e setup di github project
|  |  | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | FALSE | FALSE | FALSE

## SCRUM
Obiettivo: | Creare una interfaccia basica con funzioni basilari
| Sprint 1 | 2026-04-27 | 2026-05-10 | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom
User Story | In quanto utente voglio che il mio personaggio si muova
Task | Visualizzazione mappa base | Gianni |  | 0 | 0.5
| Visualizzazione personaggio | Angelo |  | 0
| Verifica movimento base (WASD) | Claudio |  | 1 | 3